## Sheet1
ISSUE LIST 28/3 – 2/4
NO | Công việc | Ngày hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Ghi chú
1 | Liên hệ bên website về giao diện quản lý của trang web | 28/3 | Toản | Đang triển khai
2 | Thêm chức năng yêu cầu thông tin | 29/3 | Toản | Đang triển khai
3 | Kiểm tra lại các chức năng | 2016-01-04 | Toản | Đang triển khai
KẾT QuẢ
NO | Công việc | Ngày hoàn thành | Người thực hiện | Trạng thái | Ghi chú
1 | Thêm chức năng tìm nhà vận tải cho hàng hóa | 21/3 | Toản | Đã hoàn thành
2 | Chức năng tìm hàng hóa cho nhà vận tải | 23/3 | Toản | Đã hoàn thành
3 | Kiểm tra lại các chức năng | 24/3 | Toản | Đã hoàn thành
4 | Upload website chạy thử | 26/3 | Toản | Đã hoàn thành